# Календарный план реализации инновационного проекта

«Внедрение модели республиканского методического кластера в систему сопровождения гражданско-патриотического воспитания в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи»

на 2023/2024 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация нормативной базы инновационной деятельности | Август | Колтун С.М., директор | Инструктивно-методическое совещание |
| 2. | Изучение опыта положительных практик по проблематике воспитания гражданственности и патриотизма учащейся молодежи | Май-август 2023 | Колтун С.М., директор, Перепечко С.Н., зам. директора по УМР | Информация |
| 3. | Заседание методического совета «Реализации инновационного проекта в учреждении образования: анализ кадровой ситуации, определение участников, система стимулирования деятельности участников инновационного проекта» | Август | Перепечко С.Н., зам. директора по УМР | Творческая группа, состав педагогов-участников инновационного проекта, план деятельности на учебный год |
| 4. | Заседание педагогического совета «Особенности организации образовательного процесса, обусловленного реализацией инновационного проекта в 2023/2024 учебном году» | Август | Колтун С.М., директор | Протокол |
| 5. | Издание приказа об организации инновационной деятельности и функциональных обязанностях участников проекта | До 01.09.2023 | Колтун С.М., директор | Приказ |
| 6. | Корректировка образовательного процесса и системы воспитательной деятельности в учреждения образования | Август-сентябрь 2023 | Русакович В.И., заместитель директора по УР, Перепечко С.Н., зам. директора по УМР | План работы ЦТДиМ на 2023/2024 уч. год |
| 7. | Повышение квалификации участников инновационного проекта | В течение года (согласно графику) | Русакович В.И., заместитель директора по УР | План повышения квалификации педагогических работников |
| 8. | Инструктивно-методическое совещание «Организация деятельности в рамках инновационного проекта». Организация работы творческой группы по инновационной деятельности | Сентябрь 2023 | Перепечко С.Н., зам. директора по УМР, руководитель творческой группы | План работы творческой группы на 2023/2024 учебный год, рекомендации |
| 9. | Обучающий семинар по ведению документации, дневников участников проекта | Сентябрь 2023 | зав. УМК | Методические рекомендации |
| 10. | Заседания творческой группы | 1 раз в квартал | Руководитель творческой группы | Протоколы |
| 11. | Изучение, анализ методической литературы, составление банка литературы, электронных продуктов и практического опыта по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся | В течение года | Участники инновационного проекта | Аннотированные списки литературы, банк |
| 12. | Собеседование с педагогами по определению темы индивидуальных исследований в рамках инновационного проекта | До 22.09.2023 | Перепечко С.Н., зам. директора по УМР, зав. УМК |  |
| 13. | Заседание методического совета по рассмотрению и утверждению тематики исследований каждого участника проекта | 26.09.2023 | Перепечко С.Н., зам. директора по УМР, зав. УМК | Протокол |
| 14. | Консультация по ведению дневников участниками инновационного проекта | Сентябрь 2023 | методисты | Методические рекомендации по ведению |
| 15. | Составление и утверждение планов работы методических объединений (РШПДО, Школа педагогического мастерства) | До 01.09.2023 | зав. УМК | Планы РШПДО, ШПМ |
| 16. | Деловая игра «Моделирование форм и методов взаимодействия всех субъектов в процессе внедрения воспитательных практик, направленных на формирование гражданско-патриотического сознания учащихся» | Ноябрь 2023 | Перепечко С.Н., зам. директора по УМР, зав. УМК | Практический опыт поиска оптимальных решений по теме проекта |
| 17. | Заседание педагогического совета «Гражданско-патриотическое воспитание как основа формирования гражданского самосознания учащихся» | Декабрь 2023 | Перепечко С.Н., зам. директора по УМР | Протокол, материалы педсовета, решение педсовета |
| 18. | Самообразование педагогических работников по теме инновационного проекта | В течение года | Русакович В.И., заместитель директора по УР | Планы самообразования |
| 19. | Проведение мастер-классов, педагогических мастерских, творческих отчетов по теме инновационного проекта | В течение года | Перепечко С.Н., зам. директора по УМР, зав. УМК | План-конспект |
| 20. | Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках плана работы учреждения образования на 2023/2024 уч. год (реализация проектов, способствующих вовлечению учащихся в различные виды личностно и социально значимой деятельности) | В течение года | Перепечко С.Н., зам. директора по УМР, педагоги дополнительного образования | Сценарные разработки, проекты |
| 21. | Подготовка и издание статей по теме проекта в периодических изданиях | В течение года | Зав. УМК, члены творческой группы | Статья |
| 22. | Участие педагогов в районных, областных и республиканских творческих конкурсах, научно-практических конференциях по теме инновационного проекта | В течение года | Колтун С.М., директор | Методические материалы |
| 23. | Методические консультации по реализации проекта | По согласова-нию | Консультант проекта | Рекомендации |
| 24. | Заседание педагогического совета «О ходе реализации инновационного проекта в 2023/2024 учебном году» | Май 2024 | Колтун С.М., директор | Протокол |
| 25. | Методическая неделя «Панорама инновационного опыта: опыт, проблемы, перспективы» | Май 2024 | Перепечко С.Н., зам. директора по УМР зав. УМК | Методические материалы |
| 26. | Методическое оформление опыта и результатов инновационной деятельности в 2023/2024 учебном году | Июнь 2024 | Перепечко С.Н., зам. директора по УМР зав. УМК | Справка о промежуточных результатах реализации инновационного проекта, сборники и т.д. |
| 27. | Оформление информационного пространства о работе инновационной площадки в 2023/2024 учебном году | В течение года | зав. УМК | Сайт учреждения образования |
| 28. | Трансляция эффективных образцов инновационного педагогического опыта через публикации в СМИ, посредством сети Интернет | В течение года | Перепечко С.Н., зам. директора по УМР, руководитель творческой группы, педагоги | Публикации |